## RESUMEN
RESUMEN DE METRADOS
Proyecto : | “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN EN EL DISTRITO DE YANACANCHA – PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO” CUI N° 2339551”
Propietario : | UNDAC - PASCO
Fecha : | MAYO - 2025
Especialidad : | TELECOMUNICACIONES
Lugar : | PASCO
ITEM | DESCRIPCION | Und. | Parcial | Total
07 | TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | SS |  |  |  | 1ER |  |  |  | 2DO |  |  |  | 3ER |  |  |  | 4T0 |  |  |  | 5T0 |  |  |  | 6T0
07.01 | SISTEMA DE TELEFONIA IP |  |  |  |  | COM | SCE | SSE | DAI | COM | SCE | SSE | DAI | COM | SCE | SSE | DAI | COM | SCE | SSE | DAI | COM | SCE | SSE | DAI | COM | SCE | SSE | DAI | COM | SCE | SSE | DAI
07.01.01 | TELEFONO IP DE MESA DE USO GENERAL | und | 3 | 3 | TIP | 1ER SCE: 3 | 3 | und
07.01.02 | CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP | glb | 1 | 1
07.02 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP
07.02.01 | GRABADOR EN RED 64CH (NVR) | und | 1 | 1 | NVR | [28 empty] | 1 | und | bar: 1ER SSE
07.02.02 | CAMARA IP FIJA MINI DOMO INTERIOR 5MP | und | 37 | 37 | CIP | SS SSE: 10; 1ER SSE: 5; 2DO SSE: 5; 3ER SSE: 3; 4T0 SSE: 5; 5T0 SSE: 6; 6T0 SSE: 3 | 37 | und
07.02.03 | CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP | glb | 1 | 1
07.03 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS
07.03.01 | PANEL CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS | und | 1 | 1 | FACP | [28 empty] | 1 | und | bar: 1ER DAI
07.03.02 | DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE | und | 86 | 86 | DH | SS DAI: 8; 1ER DAI: 12; 2DO DAI: 14; 3ER DAI: 13; 4T0 DAI: 13; 5T0 DAI: 12; 6T0 DAI: 14 | 86 | und
07.03.03 | DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE | und | 1 | 1 | DT | [28 empty] | 1 | und | bar: 3ER DAI
07.03.04 | DETECTOR MULTIPROPOSITO DIRECCIONABLE | und | 18 | 18 | DM | SS DAI: 2; 1ER DAI: 2; 2DO DAI: 2; 3ER DAI: 3; 4T0 DAI: 4; 5T0 DAI: 3; 6T0 DAI: 2 | 18 | und
07.03.05 | DETECTOR DE HUMO DE HAZ PROYECTADO (OSID-emisor) | und | 7 | 7 | DHPe | SS DAI: 7 | 7 | und
07.03.06 | DETECTOR DE HUMO DE HAZ PROYECTADO (OSID-receptor) | und | 1 | 1 | DHPr | [28 empty] | 1 | und | bar: SS DAI
07.03.07 | ESTACION MANUAL | und | 8 | 8 | EM | SS DAI: 2; 1ER DAI: 1; 2DO DAI: 1; 3ER DAI: 1; 4T0 DAI: 1; 5T0 DAI: 1; 6T0 DAI: 1 | 8 | und
07.03.08 | BOCINA CON LUZ ESTROBOSCOPICA | und | 8 | 8 | BLE | SS DAI: 2; 1ER DAI: 1; 2DO DAI: 1; 3ER DAI: 1; 4T0 DAI: 1; 5T0 DAI: 1; 6T0 DAI: 1 | 8 | und
07.03.09 | MODULO AISLADOR DE FALLAS | und | 1 | 1 | MA | [28 empty] | 1 | und | bar: 1ER DAI
07.03.10 | MODULO DE CONTROL | und | 1 | 1 | MC | [28 empty] | 1 | und | bar: 1ER DAI
07.03.11 | RESISTENCIA FINAL DE LINEA | und | 1 | 1 | R | [28 empty] | 1 | und | bar: SS DAI
07.03.12 | CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS | glb | 1 | 1
07.04 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD INFORMATICA e INALAMBRICA
07.04.01 | SWITCH BORDE 24 PUERTOS 10/100/1000 - POE/POE+ 2P 10G | und | 9 | 9 | SWPoE | SS SCE: 1; 1ER SCE: 1; 2DO SCE: 1; 3ER SCE: 1; 4T0 SCE: 2; 5T0 SCE: 1; 6T0 SCE: 2 | 9 | und
07.04.02 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (ACCESS POINT) 802.11ax | und | 17 | 17 | AP | SS SCE: 1; 1ER SCE: 2; 2DO SCE: 2; 3ER SCE: 3; 4T0 SCE: 3; 5T0 SCE: 2; 6T0 SCE: 4 | 17 | und
07.05 | BANDEJA PORTACABLE
07.05.01 | BANDEJA PORTACABLE TIPO REJILLA COLGADA EN TECHO 200x50x3000 mm (incluye soportes y accesorios) | m | 228 | 228 | BP | 1ER COM: 45; 2DO COM: 33; 3ER COM: 36; 4T0 COM: 45; 5T0 COM: 24; 6T0 COM: 45 | 228 | m
07.06 | CABLEADO ESTRUCTURADO
07.06.01 | CABLEADO VERTICAL Y HORIZONTAL
07.06.01.01 | CABLE S/FTP CATEGORÍA 6A SÓLIDO DE COBRE 23 AWG, LSZH 4 PARES | m | 4030 | 4030 | CAT6A | SS SCE: 387; 1ER SCE: 461; 2DO SCE: 390; 3ER SCE: 614; 4T0 SCE: 894; 5T0 SCE: 390; 6T0 SCE: 894 | 4030 | m
07.06.02 | CABLEADO SISTEMA CONTRAINCENDIO
07.06.02.01 | CABLE NAC (FPLP 2x18 AWG) | m | 246 | 246 | CNAC | SS DAI: 54; 1ER DAI: 50; 2DO DAI: 36; 3ER DAI: 27; 4T0 DAI: 33; 5T0 DAI: 23; 6T0 DAI: 23 | 246 | m
07.06.02.02 | CABLE SLC (FPLP 2x18 AWG) | m | 866 | 866 | CSLC | SS DAI: 140; 1ER DAI: 140; 2DO DAI: 115; 3ER DAI: 134; 4T0 DAI: 117; 5T0 DAI: 105; 6T0 DAI: 115 | 866 | m
07.06.03 | GABINETE DE COMUNICACIÓN
07.06.03.01 | GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO MURAL RACK-19” 15RU (770x660x550mm) | und | 9 | 9 | G15RU | SS COM: 1; 1ER COM: 1; 2DO COM: 1; 3ER COM: 1; 4T0 COM: 2; 5T0 COM: 1; 6T0 COM: 2 | 9 | und
07.06.04. | EQUIPOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
07.06.04.01 | EQUIPOS ACTIVOS
07.06.04.01.01 | PDU HORIZONTAL DE 220V - 10 TOMAS | und | 7 | 7 | PDUH | [28 empty] | 7 | und | bar: SS SCE; 1ER SCE; 2DO SCE; 3ER SCE; 4T0 SCE; 5T0 SCE; 6T0 SCE
07.06.04.02 | EQUIPOS PASIVOS
07.06.04.02.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A MODULAR INC CONECTORES | und | 9 | 9 | PP24P | SS SCE: 1; 1ER SCE: 1; 2DO SCE: 1; 3ER SCE: 1; 4T0 SCE: 2; 5T0 SCE: 1; 6T0 SCE: 2 | 9 | und
07.06.04.02.02 | PATCH CORD PLUG CAT 6A-RJ45 DE 1.5M (PATCH PANEL) | und | 177 | 177 | PC1.5M | SS SCE: 15; 1ER SCE: 20; 2DO SCE: 16; 3ER SCE: 21; 4T0 SCE: 45; 5T0 SCE: 18; 6T0 SCE: 42 | 177 | und
07.06.04.02.03 | PATCH CORD PLUG CAT 6A-RJ45 DE 3M (USUARIO) | und | 123 | 123 | PC3M | SS SCE: 4; 1ER SCE: 13; 2DO SCE: 9; 3ER SCE: 15; 4T0 SCE: 37; 5T0 SCE: 10; 6T0 SCE: 35 | 123 | und
07.06.04.02.04 | ORDENADOR DE 2 RU | und | 9 | 9 | ORD2U | SS SCE: 1; 1ER SCE: 1; 2DO SCE: 1; 3ER SCE: 1; 4T0 SCE: 2; 5T0 SCE: 1; 6T0 SCE: 2 | 9 | und
07.06.05 | ATERRAMIENTO DE COMUNICACIONES
07.06.05.01 | BARRA DE ATERRAMIENTO PBB | und | 1 | 1 | PBB | [28 empty] | 1 | und | bar: 1ER SCE
07.06.05.02 | BARRA DE ATERRAMIENTO SBB | und | 7 | 7 | SBB | [28 empty] | 7 | und | bar: SS SCE; 1ER SCE; 2DO SCE; 3ER SCE; 4T0 SCE; 5T0 SCE; 6T0 SCE
07.06.05.03 | CABLE DE 16mm2 | m | 24 | 24 | C16MM | SS SCE: 3; 1ER SCE: 6; 2DO SCE: 3; 3ER SCE: 3; 4T0 SCE: 3; 5T0 SCE: 3; 6T0 SCE: 3 | 24 | m
07.06.05.04 | INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE ATERRAMIENTO | glb | 1 | 1
07.06.06 | CERTIFICACION
07.06.06.01 | CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUTURADO | und | 177 | 177 | CERT | SS SCE: 15; 1ER SCE: 20; 2DO SCE: 16; 3ER SCE: 21; 4T0 SCE: 45; 5T0 SCE: 18; 6T0 SCE: 42 | 177 | und
07.07 | CANALIZACIONES Y SALIDAS
07.07.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS CONDUIT FLEXIBLE / PVC SAP / CONDUIT EMT
07.07.01.01 | TUBERIA ½” CORRUGADA FLEXIBLE PVC | m | 159 | 159 | FLEX1/2 | SS SCE: 21; 1ER SCE: 21; 2DO SCE: 23; 3ER SCE: 23; 4T0 SCE: 25; 5T0 SCE: 23; 6T0 SCE: 23 | 159 | m
07.07.01.02 | TUBERIA ¾” PVC-P - NTP:399.006, NTE:024 | m | 239 | 239 | PVC3/4 | SS SCE: 6; 1ER SCE: 39; 2DO SCE: 33; 3ER SCE: 45; 4T0 SCE: 49; 5T0 SCE: 36; 6T0 SCE: 31 | 239 | m
07.07.01.03 | TUBERIA 2” PVC-P - NTP:399.006, NTE:024 | m | 42 | 42 | PVC2 | SS COM: 6; 1ER COM: 6; 2DO COM: 6; 3ER COM: 6; 4T0 COM: 6; 5T0 COM: 6; 6T0 COM: 6 | 42 | m
07.07.01.04 | TUBERIA ¾” CONDUIT EMT ANSI C80.3 | m | 1438 | 1438 | EMT3/4 | SS SCE: 85; SS DAI: 120; 1ER SCE: 60; 1ER DAI: 150; 2DO SCE: 66; 2DO DAI: 120; 3ER SCE: 85; 3ER DAI: 146; 4T0 SCE: 92; 4T0 DAI: 125; 5T0 SCE: 83; 5T0 DAI: 115; 6T0 SCE: 70; 6T0 DAI: 121 | 1438 | m
07.07.01.05 | TUBERIA 1” CONDUIT EMT ANSI C80. | m | 27 | 27 | EMT1 | SS COM: 6; SS SCE: 21 | 27 | m
07.07.02 | COLUMNA VERTICAL DE ALUMINIO
07.07.02.01 | COLUMNA RECTANGULAR VERTICAL ALUMINIO DOS COMPARTIMIENTOS 75x125x2700 mm (incl. accesorios) | und | 7 | 7 | CRV | 4T0 SCE: 3; 6T0 SCE: 4 | 7 | und
07.07.03 | CAJAS DE PASE F.G
07.07.03.01 | CAJA DE PASE CUADRADA 100x100x50mm | und | 106 | 106 | CP1X1x5 | SS DAI: 13; 1ER DAI: 5; 2DO DAI: 12; 3ER DAI: 22; 4T0 DAI: 18; 5T0 DAI: 18; 6T0 DAI: 18 | 106 | und
07.07.03.02 | CAJA DE PASE CUADRADA 100x100x100mm | und | 108 | 108 | CP1X1x10 | SS SCE: 18; 1ER SCE: 13; 2DO SCE: 14; 3ER SCE: 23; 4T0 SCE: 20; 5T0 SCE: 9; 6T0 SCE: 11 | 108 | und
07.07.03.03 | CAJA DE PASE CUADRADA 200x200x100mm | und | 10 | 10 | CP2x2x10 | SS COM: 3; 1ER COM: 2; 2DO COM: 1; 3ER COM: 1; 4T0 COM: 1; 5T0 COM: 1; 6T0 COM: 1 | 10 | und
07.07.03.04 | CONECTOR FIJADO EN CARA LATERLA DE BANDEJA | und | 60 | 60 | CONECT | 1ER SCE: 14; 2DO SCE: 10; 3ER SCE: 9; 4T0 SCE: 11; 5T0 SCE: 8; 6T0 SCE: 8 | 60 | und
07.07.04 | SALIDAS
07.07.04.01 | SALIDA SIMPLE DATA – PARED | pto | 57 | 57 | SSDP | 1ER SCE: 5; 2DO SCE: 7; 3ER SCE: 15; 4T0 SCE: 13; 5T0 SCE: 10; 6T0 SCE: 7 | 57 | pto
07.07.04.02 | SALIDA SIMPLE DATA – MUEBLE | pto | 48 | 48 | SSDM | 4T0 SCE: 20; 6T0 SCE: 28 | 48 | pto
07.07.04.03 | SALIDA SIMPLE DATA – FCR – AP/CAM | pto | 54 | 54 | SSDTF | SS SCE: 11; 1ER SCE: 7; 2DO SCE: 7; 3ER SCE: 6; 4T0 SCE: 8; 5T0 SCE: 8; 6T0 SCE: 7 | 54 | pto
07.07.04.04 | SALIDA DOBLE DATA – PARED | pto | 5 | 5 | SDDP | SS SCE: 1; 1ER SCE: 3; 2DO SCE: 1 | 5 | pto
07.07.04.05 | SALIDA DOBLE DATA – MUEBLE | pto | 4 | 4 | SDDM | SS SCE: 1; 1ER SCE: 1; 4T0 SCE: 2 | 4 | pto
07.07.04.06 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO FCR | pto | 86 | 86 | SDH | SS SCE: 8; 1ER SCE: 12; 2DO SCE: 14; 3ER SCE: 13; 4T0 SCE: 13; 5T0 SCE: 12; 6T0 SCE: 14 | 86 | pto
07.07.04.07 | SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA FCR | pto | 1 | 1 | SDT | SS SCE: 0; 1ER SCE: 0; 2DO SCE: 0; 3ER SCE: 1; 4T0 SCE: 0; 5T0 SCE: 0; 6T0 SCE: 0 | 1 | pto
07.07.04.08 | SALIDA PARA DETECTOR MULTIPROPOSITO TECHO | pto | 18 | 18 | SDM | SS SCE: 2; 1ER SCE: 2; 2DO SCE: 2; 3ER SCE: 3; 4T0 SCE: 4; 5T0 SCE: 3; 6T0 SCE: 2 | 18 | pto
07.07.04.09 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL | pto | 8 | 8 | SEM | SS SCE: 2; 1ER SCE: 1; 2DO SCE: 1; 3ER SCE: 1; 4T0 SCE: 1; 5T0 SCE: 1; 6T0 SCE: 1 | 8 | pto
07.07.04.10 | SALIDA PARA BOCINA CON LUZ ESTROBOSCOPICA | pto | 8 | 8 | SBLE | SS SCE: 2; 1ER SCE: 1; 2DO SCE: 1; 3ER SCE: 1; 4T0 SCE: 1; 5T0 SCE: 1; 6T0 SCE: 1 | 8 | pto
07.07.04.11 | SALIDA PARA MODULO ISLADOR DE FALLAS | pto | 1 | 1 | SMA | SS SCE: 0; 1ER SCE: 1; 2DO SCE: 0; 3ER SCE: 0; 4T0 SCE: 0; 5T0 SCE: 0; 6T0 SCE: 0 | 1 | pto
07.07.04.12 | SALIDA PARA MODULO DE CONTROL | pto | 1 | 1 | SMC | SS SCE: 0; 1ER SCE: 1; 2DO SCE: 0; 3ER SCE: 0; 4T0 SCE: 0; 5T0 SCE: 0; 6T0 SCE: 0 | 1 | pto
07.07.04.13 | SALIDA PARA OSID (EMISOR - RECEPTOR) | pto | 8 | 8 | SDHP | SS SCE: 8; 1ER SCE: 0; 2DO SCE: 0; 3ER SCE: 0; 4T0 SCE: 0; 5T0 SCE: 0; 6T0 SCE: 0 | 8 | pto
07.08 | EQUIPOS PERIFERICOS
07.08.01 | PANTALLA INTERACTIVA | und | 12 | 12 | PI | 1ER SCE: 2; 2DO SCE: 1; 3ER SCE: 3; 4T0 SCE: 3; 6T0 SCE: 3 | 12 | und
07.08.02 | LECTOR BIOMETRICO PARA ASISTENCIA | und | 1 | 1 | CBA | [28 empty] | 1 | und | bar: 1ER SCE